TABELA  NR 8.

WYKONANIE LIMITU WYDATKÓW  ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

NA  2002  ROK.

| L.p. | Nazwa programu: Wieloletni program inwestycyjny Gminy Duszniki na lata 2002-2006 | Jednost-ka organ. realizująca program | Okres realiza-cji zadania | Łącznie nakł. finans. | Wysokość wydatków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sym-bol zada-nia | Nazwa zadania | Klasy-fikacja budż. | Opis zadania |  |  |  | Plan 2002 | Wykona- nie 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10. | 11 | 12 |
| 1. | OCZ -01 | Budowa oczyszczalni ścieków w Dusznikach | 010-01010-6050 | Rok 2001 –dokumentacja- przygotowanie. Inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim. Przepustowość oczyszczalni Od= 500 m³/d. Budowa obejmować będzie: przepompownię główną, komorę zlewczą ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem wirowym, oczyszczalnią mechaniczną, reaktor biologiczny, budynek socjalno-techniczny, drogi, ogrodzenie, zieleń ochronna, sieci elektryczne i wodociągowe. Zadanie finansowane z Woj. i Gm.FOŚ – 1.200.000,w tym w roku 2002-900.000 zł. | Urząd Gminy Duszniki | 2002-2003 | 2.767.100 | 1.800.000 | 1.493.775 | 967.100 | - |
| 2. | KAN-01 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach | 010-01010-6050 | Inwestycja przeznaczona do realizacji 2003-2005. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacyjnej: główna – 13.976 mb długość przyłączy – 9.982 mb razem = 23.958 mb - przykanaliki 771 szt. Zadanie inwestycyjne podzielone na 4 etapy, obejmuje również budowę stacji próżniowej US z wiatą na agregat prądotwórczy oraz rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki sanitarne do oczyszczalni Od=405,6 m³/d | Urząd Gminy Duszniki | 2003-2005 | 6.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. | KAN-02 | Budowa kanalizacji w Grzebienis-ku | 010-01010-6050 | - Dokończenie budowy etapu I. z roku 2001 – Ogółem koszty wyniosły: 472.172,- Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć Ø200 - 1886 m,-wykonano 2.176 m przykanaliki Ø 160 – 147 m-wykonano 383 – 58 sztuk-wykonano 44 - przepompownia P3 –Od= 80m³/d. - rurociąg tłoczny Ø 50 – 231 m. Finansowanie – pomoc w postaci poż. WFOŚ i GW – 235.000 - Rok 2003 II i III etap budowy kanal. sanitarnej dla wsi Grzebienisko Finansowanie – budżet gminy – 295.000 Pożyczka WFOŚ i GW Poznań – 304.310 Środki AR i MR – SAPARD – 450.000 Plan rzeczowy: - długość sieci – 1.713 mb. - przepompownie – 2 szt - przykanaliki – 34 szt. – 318 mb. | Urząd Gminy Duszniki | 2002-2003 | 1.267.310 | 218.000 Etap I | 223.235 | 1.049.310 | - |
| 4. | KAN-03 | Zakończenie budowy kanalizacji w Podrzewiu etap IV. | 010-01010-6050 | Zadania realizowane w cyklu jednorocznym, finansowanie przy pomocy pożyczki z WFOŚ i GW 110.000 zł Dane techniczne: kanalizacja sanitarna Ø 200 – 1.360 m-wykonano 1.618, przykanaliki Ø 160 – 110 m-wykonano 177 m -28 szt.-wykonano 30 Przepompownia ścieków PII –Od = 120 m³/d Ruruciąg tłoczny 2 x 90 = 275 m. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 | 245.000 | 245.000 | 222.461 | - | - |
| 5. | WOD - 01 | Moderniza-cja stacji wodociągo-wej Duszniki | 010-01010-6050 | Zadanie inwestycyjne w roku 2001. Koszty poniesione w roku 2001 – 437.500, z tego kredyt z BOŚ w Poznaniu – 220.000 - Dane techniczne, wymiana pomp do wydajności wody 70 m³/d, parametry wody pitnej zgodnie z normami Ministra Zdrowia - modernizacja istniejącego budynku: dach, okna, elewacje. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 | 68.500 | 68.500 | 68.418 | - | - |
| 6. | WOD-02 | Moderniza-cja stacji wod. Sarbia | 010-01010-6050 | Modernizacja stacji obejmować będzie : wymianę urządzeń regulujących proces technologicznego uzdatniania wody w celu uzyskania odpowiednich parametrów wody oraz uzyskania oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do wydobycia wody i obniżenia związków żelaza w wodzie. Zmodernizowany będzie również budynek stacji wodociągowej. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 650.000 | - | - | 650.000 | - |
| 7. | WOD-03 | Rozbudowa stacji wod. Kunowo | 010-01010-6050 | Celem rozbudowy stacji wodociągowej w Kunowie będzie doprowadzenie wody ze stacji w Kunowie dla mieszkańców wsi Sękowo i Wilczyca, tym samym wyłącznie z eksploatacji stacji wodociągowej Sękowo – wybudowanej 30 lat temu, gdzie woda nie nadaje się do użytku, nie spełnia norm jakościowych. Zakres rzeczowy inwestycji: - wykonanie odwiertu studni, zakup urządzeń do procesu uzdatniania wody i zwiększenia wydajności. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 400.000 | - | - | 400.000 | - |
| 8. | WOD-04 | Integracja systemu wodociągo-wego w gminie | 010-01010-6050 | Planuje się w przyszłości pracę tylko 3 stacji wodociągowych : Duszniki – Sarbia – Kunowo , tym samym wyłączenie stacji hydroforowej w Podrzewiu i zasilanie wsi Podrzewie ze stacji Duszniki. Inwestycja obejmować będzie budowę około 2,5 km sieci wodociągowej umożliwiającej współdziałanie 3 stacji. W roku 2002 wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji pod rozbudowę sieci wod. Dla Dusznik i Młynkowa-dla nowych działek budowl. | Urząd Gminy Duszniki | 2004 | 300.000 | - | 10.835 | - | 300.000 |
| 9. | GAZ-01 | Rozbudowa sieci gazowej w Ceradzu Dolnym | 900-90095-6050 | Zadanie realizowane w cyklu jednorocznym przy współudziale finansowym mieszkańców wsi w wysokości 84.000 zł-zapłacono 61.820 zł. Dane techniczne inwestycji - długosć sieci gazowej 4.745 mb.- wykonano 6.385 mb - przyłącza gazowe 52 szt.- wykonano 56 szt. GAZ pochodzi ze złoża lokalnego z miejscowości Ceradz Kościelny – sąsiednia wieś. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 | 194.000 | 194.000 | 193.140 | - | - |
| 10. | GAZ-02 | Rozbudowa sieci gazowej w Sękowie | 900-90095-6050 | Zadanie realizowane w roku 2002 przy współudziale finansowym mieszkańców wsi w wysokości – 71.000 zł-zapłacono 75.310 zł. Dane techniczne zadania: - długość sieci gazowej: 3.820 mb.-wykonano 5.590 mb. - przyłącza gazowe 74 szt.-wykonano 75 Zasilenie gazem nastąpi z lokalnego złoża w miejscowości Duszniki, jest to przedłużenie sieci gazowej Duszniki – Wilczyna – Sękowo. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 | 161.000 | 161.000 | 153.613 | - | - |
| 11. | GAZ-03 | Rozbudowa sieci gazowej dla MOP Zalesie | 900-90095-6050 | Inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej ze złoża w Dusznikach dla potrzeb budowy autostrady – MOP Zalesie o długości około 13 km | Urząd Gminy Duszniki | 2004 | 800.000 | - | - | - | 400.000 |
| 12. | GAZ-04 | Rozbudowa sieci gazowej w Podrzewiu | 900-90095-6050 | Do wsi Podrzewie w roku 2001 ze złoża gazu Duszniki doprowadzony został rurociąg gazowy dla potrzeb masarni w Podrzewiu, planowana inwestycja polegać będzie na rozprowadzeniu gazowej sieci we wsi na długości razem 6 km ze 150 szt przyłączami indywidualnych odbiorców. Wydatki roku 2002 dotyczą przygotowania map Geodezyjnych pod plany budowy sieci gazowej. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 300.000 | - | 8.218 | 300.000 | - |
| 13. | OŚW-01 | Rozbudowa budynku Przedszkola w Sędzinku | 854-85404-6050 | Zdanie inwestycyjne polega na dobudowie pomieszczenia do istniejącego budynku, mieszczącego obecnie Przedszkole w Sędzinku o pow. 40 m² (pomieszczenie dziennego pobytu + toaleta) Zadanie planowane do wykonania w roku 2001, nie zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Wyremontowana została stara część przedszkola. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 | 100.000 | 100.000 | 98.339 | - | - |
| 14. | OŚW-02 | Rozbudowa Gimnazjum w Dusznikach | 801-80110-6050 | Rozbudowa Gimnazjum w Dusznikach obejmować będzie dobudową 5 klas + 1 pracowni. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 - 2004 | 1.500.000 | - | - | 500.000 | 1.000.000 |
| 15. | OŚW -03 | Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach | 926-92601-6050 | Remont budynku OSiR Duszniki planowane zadania na 2002 r: - remont dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku, - wymiana okien w sali gimnastycznej, - malowanie wewnątrz budynku. Zadania 2003 roku - remont łazienek, podłóg w korytarzach, - malowanie budynku z zewnątrz. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 - 2003 | 194.000 | 94.000 | 91.403 | 100.000 | - |
| 16. | KUL-01 | Dokończe-nie budowy budynku GOK Duszniki | 921-92109-6050 | Zadanie realizowane od roku 1990 etapami, częściowo oddane do użytku- - sala widowiskowa z zapleczem na piętrze budynku. Na 2002 przewidziano wykonanie następujących prac na piętrze budynku: - szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, położenie płytek, zamontowanie drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych, założenie instalacji wod.-kan. oraz wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdów. Na 2004 i 2005 rok planuje się wygłuszenie sali widowiskowej i urządzenie terenu wokół budynku. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 – 2005 | 300.000 | 115.000 | 113.420 | - | 100.000 |
| 17. | KUL-02 | Moderniza-cja placówek bibliotecz-nych | 921-92116-6050 | Przeniesienie biblioteki w Grzebienisku do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 250.000 | - | - | 50.000 | - |
| 18. | KUL-03 | Wymiana dachu kościół ewangelicki Duszniki + wymiana stolarki | 921-92120-6050 | Częściowa wymiana dachu nastąpiła w roku 2001 –ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na konserwację zabytków w kwocie 10.000 zł. W roku 2002 zaplanowana została wymiana pozostałej części dachu kościoła, a na 2003 – wymiana stolarki drzwiowej, a na lata następne wymiana okien. Budynek kościoła ewangelickiego jest własnością gminy. W 2001 roku – remont dachu – 60 m² W 2002 roku -// - - 310 m² - pozostała część dachu . | Urząd Gminy Duszniki | 2002 -2003 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 10.000 | - |
| 19. 20. | KUL-04 OPS- 01 | Wykup budynku pod świetlicę wiejską w Modrzewiu Wymiana Okien-pomieczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Duszniki | 921- 92195- 6060 853 85319 6050 | Zadanie przyjęte do realizacji w ciągu 2002 r., polega na wykupie budynku należącego do SKR – Duszniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla wsi Podrzewie. Budynek wybudowany w latach 70-tych. Posiadający salę widowiskową z zapleczem: o powierzchni 156 m² i lokale użytkowe o powierzchni 115,4 m² Wymiana okien w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Duszniki – stary budynek , w werandzie Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 4 szt. | Urząd Gminy Duszniki Urząd Gminy Duszniki | 2002 2002 | 20.000 16.000 | 20.000 16.000 | 20.000 16.000 | - - | - - |
| x | x | x | x | Razem limit wydatków na zadania inwestycyjne – roku 2002 i 2 kolejnych lat. | x | x | 15.666910 | 3.071.500 | 2.752.857 | 6.026.410 | 3.800.000 |